## Test summary report
Tester | Lưu Ngô Quốc Bảo
Date | 23/08/2026
Project | E-Voucher Marketplace System
Role / Phân hệ | Đối tác (Partner Portal)
Chỉ số kiểm thử | Giá trị đo lường
Total Test Cases Executed | 28
Passed | 27
Failed / Needs UX Polish | 1
Pass Rate | 96.4%
BVA Coverage | 18 / 18 Điểm biên (100%)
EP Coverage | 10 / 10 Phân vùng (100%)

## Bug report
Defect ID | Defect Title | Defect Description | Function ID | Severity | Reported By | Date Reported | Status | Comment
BUG-PARTNER-01 | Cho phép nhập ký tự số thực/khoa học dạng chuỗi vào trường Số lượng phát hành trên UI | Tại trường nhập "Số lượng phát hành" (issuedQuantityStr), logic xác thực kiểm tra Number.isSafeInteger(Number(issuedQuantityStr)) && issuedQuantity > 0. Tuy nhiên thẻ input HTML chỉ khai báo type="number" min="1" mà không cấu hình step="1" và không chặn các ký tự đặc biệt của input number (., ,, e, E, -, +). Khi nhập 10.5 hoặc 1e3, form không chặn ngay lúc nhập mà đợi bấm Lưu mới báo lỗi. | BR-PAR-02 | Medium | Lưu Ngô Quốc Bảo | 23/08/2026 | Open | Thêm sự kiện onKeyDown ngăn chặn phím ., e, - hoặc thêm thuộc tính step="1" trên thẻ Input.
BUG-PARTNER-02 | Chưa tự động loại bỏ ký tự khoảng trắng ở đầu/cuối của Mã số thuế trước khi regex | Khi người dùng sao chép (copy-paste) mã số thuế từ tài liệu PDF hoặc email có kèm theo khoảng trắng thừa ở cuối (ví dụ "0123456789 "), biểu thức chính quy /^[0-9]{10,13}$/ sẽ đánh giá là không hợp lệ mặc dù chuỗi số hoàn toàn đúng chuẩn 10 số. | BR-PAR-01 | Low | Lưu Ngô Quốc Bảo | 23/08/2026 | Open | Thực hiện formData.taxCode.trim() trước khi kiểm tra regex: !/^[0-9]{10,13}$/.test(formData.taxCode.trim())
BUG-PARTNER-03 | Trùng mốc thời gian bắt đầu bán và kết thúc bán (Biên sellEndDate = sellStartDate) | Khi người dùng chọn cùng một mốc giờ phút (ví dụ 2026-10-01T10:00 cho cả bắt đầu và kết thúc bán), điều kiện sellEndDate <= sellStartDate bắt chính xác và báo lỗi. Tuy nhiên trên UI datetime-local chưa gán thuộc tính min={sellStartDate} để tự động vô hiệu hóa các mốc thời gian không hợp lệ trên date-picker. | BR-PAR-02 | Medium | Lưu Ngô Quốc Bảo | 23/08/2026 | Open | Bổ sung thuộc tính min={sellStartDate} vào thẻ input ngày kết thúc bán.
BUG-PARTNER-04 | Thiếu ràng buộc dung lượng file tối đa tại thuộc tính HTML input file | Mã nguồn TypeScript đã kiểm soát chặt chẽ file.size > 5MB (5 * 1024 * 1024 bytes) và hiển thị thông báo vượt quá 5MB. Tuy nhiên việc nhận file lớn rồi mới parse trên trình duyệt có thể gây giật lag nếu người dùng vô tình kéo thả video hoặc file hàng trăm MB. | BR-PAR-02 | Low | Lưu Ngô Quốc Bảo | 23/08/2026 | Open | Bổ sung validate kích thước file ngay từ drag-and-drop event handler trước khi load blob preview.