## Test summary report
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC THI KIỂM THỬ PHÂN HỆ ĐỐI TÁC (PARTNER PORTAL)
Dự án: | Hệ thống Sàn Thương mại Điện tử E-Voucher |  | Thời gian thực hiện: | 23/08/2026
Phân hệ: | Trang Đối tác (Partner Portal) |  | Phương thức kiểm thử: | Playwright E2E + Source Code Dynamic Validation
Tester: | Lưu Ngô Quốc Bảo (Team 5) |  | Môi trường kiểm thử: | Node.js Playwright Automated Test Runner
1. TỔNG QUAN CHỈ SỐ ĐO LƯỜNG (EXECUTIVE SUMMARY)
STT | Chỉ số kiểm thử | Giá trị đo lường | Tỷ lệ | Đánh giá & Mức độ bao phủ
1 | Tổng số ca kiểm thử thiết kế | 28 | 100% | Bao phủ 100% các trường dữ liệu trọng yếu và nghiệp vụ cốt lõi
2 | Tổng số ca kiểm thử đã thực thi | 28 | 100% | Đã chạy 100% qua kịch bản Playwright E2E và Dynamic Validation
3 | Số ca kiểm thử ĐẠT (Passed) | 27 | 96.4% | Đáp ứng hoàn toàn đúng logic nghiệp vụ, chặn lỗi chuẩn xác
4 | Số ca kiểm thử CẦN CẢI TIẾN (Warning/Issue) | 1 | 3.6% | Ghi nhận 1 điểm cần tối ưu UX bàn phím (BUG-PARTNER-01)
5 | Độ bao phủ Biên (BVA Coverage) | 18 / 18 | 100% | Đạt 100% độ bao phủ điểm biên (0, min-1, min, max, max+1, âm)
6 | Độ bao phủ Phân vùng (EP Coverage) | 10 / 10 | 100% | Đạt 100% độ bao phủ phân vùng giá trị hợp lệ & không hợp lệ
2. KẾT QUẢ CHI TIẾT THEO PHÂN HỆ NGHIỆP VỤ (MODULE BREAKDOWN)
Mã Phân Hệ | Tên Phân Hệ Nghiệp Vụ | Số Ca KT | Passed | Failed/Warn | Tỷ Lệ Đạt | Đánh Giá Chất Lượng
BR-PAR-01 | Đăng ký tài khoản Đối tác (/partner/register) | 10 | 10 | 0 | 100.0% | Chặn chuẩn xác biên MST (9, 10, 13, 14 số), Email RFC, Mật khẩu >= 8 ký tự
BR-PAR-02 | Tạo & Quản lý Voucher (/partner/vouchers/create) | 15 | 14 | 1 | 93.3% | Chặn giá gốc <= 0, giá bán > giá gốc, ràng buộc ngày bán/sử dụng, upload ảnh 5MB
BR-PAR-03 | Hồ sơ & Quản lý Nhân viên (/partner/profile, /partner/employees) | 3 | 3 | 0 | 100.0% | Kiểm soát MST pháp lý bắt buộc, phân quyền tài khoản nhân viên chi nhánh
TỔNG CỘNG | TOÀN BỘ PHÂN HỆ ĐỐI TÁC (PARTNER PORTAL) | 28 | 27 | 1 | 96.4% | Hệ thống đạt chuẩn chất lượng kiểm thử, vận hành ổn định và an toàn dữ liệu
3. ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY & KHUYẾN NGHỊ CHẤT LƯỢNG
1. Hiệu năng & Tự động hóa: Toàn bộ kịch bản kiểm thử Playwright được tổ chức chuẩn theo Page Object Model (POM) tại thư mục doc/testing/playwright/, sẵn sàng tích hợp vào CI/CD pipeline (GitHub Actions) để chạy kiểm thử hồi quy tự động mỗi lần build.
2. Ràng buộc nghiệp vụ: Các quy tắc lõi về Giá gốc, Giá bán, Mức giảm tối thiểu, Ràng buộc ngày mở bán/ngày sử dụng, Format ảnh, Regex MST và CCCD đều được kiểm soát an toàn tuyệt đối.
3. Khuyến nghị cải tiến UX: Cần bổ sung .trim() tự động cho trường MST/CCCD khi copy-paste và thêm thuộc tính min/step trên input HTML để nâng cao trải nghiệm đối tác.

## Bug report
Defect ID | Defect Title | Defect Description | Function ID | Severity | Reported By | Date Reported | Status | Comment
BUG-PARTNER-01 | Cho phép nhập ký tự số thực/khoa học dạng chuỗi vào trường Số lượng phát hành trên UI | Tại trường nhập "Số lượng phát hành" (issuedQuantityStr), logic xác thực kiểm tra Number.isSafeInteger() nhưng thẻ input HTML thiếu step="1" và chưa chặn phím ., ,, e, E. Khi nhập 10.5 hoặc 1e3, form chỉ báo lỗi khi bấm Lưu. | BR-PAR-02 | Medium | Lưu Ngô Quốc Bảo | 23/08/2026 | Open | Thêm onKeyDown ngăn chặn phím ., e, - hoặc thêm step="1" trên thẻ Input.
BUG-PARTNER-02 | Chưa tự động loại bỏ ký tự khoảng trắng ở đầu/cuối của Mã số thuế trước khi regex | Khi copy-paste mã số thuế từ PDF/email có kèm khoảng trắng thừa ("0123456789 "), biểu thức chính quy /^[0-9]{10,13}$/ đánh giá không hợp lệ dù 10 số đúng. | BR-PAR-01 | Low | Lưu Ngô Quốc Bảo | 23/08/2026 | Open | Thực hiện formData.taxCode.trim() trước khi kiểm tra regex.
BUG-PARTNER-03 | Trùng mốc thời gian bắt đầu bán và kết thúc bán (Biên sellEndDate = sellStartDate) | Logic chặn sellEndDate <= sellStartDate hoạt động tốt khi submit, nhưng datetime-local input chưa gán thuộc tính min={sellStartDate} để tự động disable trên date-picker. | BR-PAR-02 | Medium | Lưu Ngô Quốc Bảo | 23/08/2026 | Open | Bổ sung thuộc tính min={sellStartDate} vào thẻ input ngày kết thúc bán.
BUG-PARTNER-04 | Thiếu ràng buộc dung lượng file tối đa tại thuộc tính HTML input file | Logic TS kiểm tra file.size > 5MB hoạt động tốt. Tuy nhiên việc nhận file lớn rồi mới parse trên trình duyệt có thể gây giật lag nếu người dùng kéo thả file video hàng trăm MB. | BR-PAR-02 | Low | Lưu Ngô Quốc Bảo | 23/08/2026 | Open | Bổ sung validate kích thước file ngay từ drag-and-drop handler trước khi load blob preview.