## Test summary report
Tester | Nguyễn Bình An
Date | 19/08/2026
Total Test Cases Executed | 8
Passed | 6
Failed | 2
Pass Rate | 75%

## Bug report
Defect ID | Defect Title | Defect Description | Function ID | Severity | Reported By | Date Reported | Status | Comment
B001 | Không tự động đăng xuất sau khi đổi mật khẩu | Khi khách hàng đổi mật khẩu thành công ở trang Hồ sơ cá nhân, hệ thống hiển thị thông báo thành công nhưng vẫn giữ nguyên phiên đăng nhập cũ. Người dùng vẫn có thể thực hiện thao tác API thay vì bị bắt buộc đăng nhập lại bằng mật khẩu mới. | BR-CUS-02 | Medium | Nguyễn Bình An | 19/08/2026 | Open | Cần gọi logout() và xóa token trong localStorage ở /profile/page.tsx
B002 | Nút Thêm giỏ hàng không bị khóa (disabled) khi voucher hết tồn kho | Trên trang chi tiết voucher, đối với các voucher có số lượng còn lại = 0 (out of stock), nút 'Thêm vào giỏ hàng' vẫn cho phép click. Click vào thì backend báo lỗi, gây trải nghiệm người dùng kém. | BR-CUS-04 | High | Nguyễn Bình An | 19/08/2026 | Open | Cần check điều kiện remainQuantity === 0 ở nút bấm để block tương tác UI